Утвержден

приказом директора

МОУ «Вышнепенская ООШ»

от 31.08.2015  №135

План мероприятий (дорожная карта) по организации  введения

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования

в МОУ «Вышнепенская ООШ»   на 2016-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение организации введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности творческой группы по введению ФГОС основного общего образования | Апрель 2016 | Администрация |
| 1.2. | Подготовка и проведение информационно-методических совещаний для педагогов школы по вопросам введения ФГОС основного общего образования | Ежемесячно | Администрация |
| 1.3. | Организация и проведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС основного общего образования | Апрель 2016 | Администрация |
| 1.4. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности | Апрель 2016 | Рабочая группа |
| 1.5. | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС основного общего образования, в том числе с использованием ресурсов сайта школы | Март – апрель 2016 | Заместитель директора |
| 1.6. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО и входящих в федеральный перечень учебников | Апрель 2016 | Заместитель директора библиотекарь |
| 1.7. | Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога | Май 2016 | Директор |
| 1.8. | Разработка на основе примерной ООП ООО основной образовательной программы основного общего образования школы | Апрель – май 2016 | Творческая группа педагогов |
| 1.9. | Привлечение органов государственно-общественного управления школой к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | Апрель 2017 | Администрация |
| 1.10. | Конструирование учебного плана обучения в соответствии с ФГОС ООО | Апрель 2016 | Творческая группа педагогов |
| 1.11. | Разработка рабочих программ учебных дисциплин, курсов, модулей в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Апрель-май 2017 | Педагоги школы |
| 1.12. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов введения ФГОС ООО | Май 2017 | Директор |
| 1.13. | Утверждение учебного плана обучения в соответствии с ФГОС ООО | Май 2016 | Директор |
| 1.14. | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования | Июнь 2016 | Директор |
| 1.15. | Утверждение рабочих программ учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Июнь 2017 | Директор |
| 1.16. | Доработка: индивидуальных образовательных программ (индивидуальных и др.); годового календарного учебного графика; положений о внеурочной деятельности обучающихся; положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; положения об организации домашней работы обучающихся; положения о формах получения образования | Август 2016 | Администрация |
| 1.17. | Создание раздела «ФГОС основного общего образования» на сайте школы | Апрель 2016 | Учитель информатики |
| 1.18. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2016 | Директор |
| 2. Научно - методическое обеспечение организации введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка плана методической работы школы, обеспечивающего введение ФГОС ООО | Август 2016 | Педагогический совет |
| 2.2. | Методическое и консультационное сопровождение педагогов по введению ФГОС основного общего образования. | постоянно | Педагогический совет |
| 2.3. | Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС ООО и порядке перехода на них | Постоянно | Администрация |
| 3. Кадровое обеспечение организации введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 3.1. | Контроль за своевременным прохождением педагогами школы курсовой подготовки в условиях введения ФГОС основного общего образования | Постоянно | Заместитель директора |
| 3.2. | Прохождение курсов администрацией школы | По графику | Директор Заместитель директора |
| 3.4. | Участие в работе муниципальных и региональных семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС основного общего образования для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи. | По плану | Администрация |